## Sheet2
韶关学院师范生师德养成教育重点工作落实情况一览表
部门（学院）名称： |  |  | 领导签名： | [10 empty] | 提交时间：
序号 | 工作内容 | 具体事项 | 实施学期 | [7 empty] | 牵头单位 | 执行单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下一步计划
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 建立健全师范生师德养成教育体制机制 | 1.1建立健全师范生培养各个环节的制度 | [8 empty] | 教务部 | 教育学部、省级中小学教师发展中心、教师教育实践教学管理中心、相关职能部门、二级学院 | 1、 ……. 2、……. 3、…… | 1、 ……. 2、……. 3、…… | 1、 ……. 2、……. 3、…… | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
2 | 师范生的职业理想信念教育 | 2.1师德第一课：师范生宣誓仪式 | [8 empty] | 教务部 | 党政办、学生工作部（招生 与就业指导中心）、教育学部、校团委、相关职能部门、二级学院 | bar: 实施学期 1
2.2师德职前课：毕业生师范生宣誓仪式 | bar: 实施学期 8
2.3师生见面会、专题讲座、专业教育、学术论坛等 | bar: 实施学期 1
2.4主题班会，每学期至少一次 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
3 | 实施师范生导师制 | 3.1配备学业导师和班主任 | [8 empty] | 教育学部 | 教务部、学生工作部（招生 与就业指导中心）、省级中小学教师发展中心、教师教育实践教学管理中心、相关职能部门、二级学院 | bar: 实施学期 1
3.2实施高校教师和校外合作教育基地中小学学科教师相结合的“双导师”制 | bar: 实施学期 6 to 实施学期 8
4 | 师范生师德课程体系建设 | 4.1《教师职业道德与法律法规》《心理学》《教育学》《班主任工作艺术》 | [8 empty] | 教务部 | 相关职能部门、二级学院 | bar: 实施学期 3 to 实施学期 7
4.2开设中华优秀传统文化、粤北华南教育历史专题、粤北红色文化等通识选修课程，录制教师先进师德视频 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 6
4.3师德养成限制性通识选修课模块 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
4.4课程思政：师德教育与专业教育相融合 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
4.5创新师德课堂教学方式 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
5 | 教师教育实习基地、实践活动 | 5.1教育见习、教育研习 | [8 empty] | 教育学部、教师教育实践教学管理中心 | 教务部、省级中小学教师发展中心、相关职能部门、二级学院 | bar: 实施学期 2 to 实施学期 8
5.2教师教育实习基地建设 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
5.3师范生技能竞赛 | bar: 实施学期 2 to 实施学期 7
5.4微团课，师德专题报告、辩论会、师德演讲比赛 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
6 | 社会实践师德育人活动 | 6.1组织师范生参加乡村振兴、支教、社区服务、文艺下乡、爱心回收、走进敬老院、儿童福利院等志愿者服务和公益性活动 | [8 empty] | 校团委 | 教务部、相关职能部门 、二级学院 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
6.2实施美育浸润计划，对各级教学名师、南粤优秀教师等访谈，特别是要深入粤北山区，开展对于粤北山区“最美乡村教师”采访，撰写访谈心得 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
7 | 加强师德文化 | 7.1组织师范生参观红色文化基地、华南教育历史基地、校史馆、图书馆、档案馆、华南历史研究基地展厅等，观看德育纪录片，撰写心得体会 | [8 empty] | 党委宣传部 | 教务部、校团委、学生工作部（招生与就业指导中心）、相关职能部门、二级学院 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
7.2邀请教学名师、教师品德奖、优秀班主任等为师范生作专题报告；南粤优秀教师，最美乡村教师、各县区优秀教师，为师范生开展宣讲活动 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
7.3组织开展“我最喜爱的老师”或“师德模范”评选活动 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 7
7.4师范教育文化长廊、教育学家的雕像、师德语录、教育格言 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
8 | 建立健全师范生师德养成评价方式 | 8.1学生综合素质评价（含师德评价） | [8 empty] | 学生工作部、教师教育实践教学管理中心 | 教务部、二级学院 | bar: 实施学期 3; 实施学期 5; 实施学期 7
8.2实习（见习）评价 | bar: 实施学期 1 to 实施学期 8
8.3毕业生师德综合评价 | bar: 实施学期 8
注：各执行单位在填报和提供佐证材料方面如有疑惑，请向牵头单位咨询。